**Информация о результатах проведённого контрольного мероприятия**

**«Проверка законного и результативного (эффективного и экономного) использования бюджетных средств в рамках «Муниципальной программы «Строительство 16-ти квартирного жилого дома для работников казенных, бюджетных учреждений муниципального образования г.Бодайбо и района в г. Бодайбо на 2013-2015 годы» за 2013- 2014 годы»**

Контрольное мероприятие «Проверка законного и результативного (эффективного и экономного) использования бюджетных средств в рамках «Муниципальной программы «Строительство 16-ти квартирного жилого дома для работников казенных, бюджетных учреждений муниципального образования г.Бодайбо и района в г. Бодайбо на 2013-2015 годы» за 2013- 2014 годы»проводилось на основание Распоряжения Председателя Ревизионной комиссии г. Бодайбо и района ( далее – Ревизионная комиссия), плана работы Ревизионной комиссии на 2015 год.

Объектом контрольного мероприятия является: Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района», Администрация г. Бодайбо и района ( по необходимости).

Цель проведения контрольного мероприятия: Осуществление контроля и определения законности и эффективности использования средств муниципальной программы «Строительство 16-ти квартирного жилого дома для работников казенных, бюджетных учреждений муниципального образования г.Бодайбо и района в г. Бодайбо на 2013-2015 годы» за 2013- 2014 годы».

Проверка осуществлялась в период с 18 мая 2015 года по 26 июня 2015 года.

В результате контрольного мероприятия установлено:

Контрольное мероприятие показало, что сумма бюджетных средств на выполнение муниципальной программы в 2013-2014 годах составила:

– 2013 год – 10 000,00 тыс.руб. за счет средств бюджета муниципального

образования г. Бодайбо и района;

- 2014 год – 9 948,1 тыс.руб. за счет средств бюджета муниципального

образования г. Бодайбо и района.

Сумма средств за счет внебюджетных источников ( спонсорские средства) на выполнение муниципальной программы в 2013-2014 годах составила в 2014 году 13 999,9 тыс.руб.

В ходе контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения и недостатки:

1. Администрацией г. Бодайбо и района не разработаны порядки в соответствии со статьей 14 ФЗ № 39-ФЗ.

2. Утвержденная муниципальная программа является недостаточным основанием для заключения долгосрочных муниципальных контрактов длительность производственного цикла выполнения (оказания) которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств. Данный факт может рассматриваться, как нарушения части 2,3 статьи 72 БК РФ.

3. В паспорте программы, реестре бюджетных обязательств за 2013-2014 году за счет средств бюджета на 2015 год предусмотрено 409 400,00рублей, при этом муниципальный контракт № 07/26-2 от 26.07.2013 на сумму 24 434 380,00 рублей, в том числе: за счет средств бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района в сумме 461 290,00 рублей заключен с превышением на 51 890,00 рублей от установленных объемов согласно паспорта муниципальной программы, что является нарушением части 2,3 статьи 72 БК РФ.

4. В нарушение части 1 статьи 79 БК РФ УКС заключил муниципальный контракт № 07/26-2 от 26.07.2013 на сумму 24 434 380,00 рублей источником финансирования, которого в том числе являются внебюджетные (спонсорские) средства в сумме 23 973 090,00 рублей.

Так же установлено, что на момент доведения бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций Администраций г. Бодайбо и района, Порядок предоставления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности, утвержденный Постановлением от 11.07.2001 № 327-п, разработан только для бюджетных и автономных учреждений. Действующий Порядок принятия решений о подготовке, реализации и осуществлении бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района, разработанный в соответствии со статьей 79 БК РФ, утвержден Постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 14.04.2015 № 104-п.

5. В конкурсной документации об аукционе, а именно информационной карты, извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, проекте контракта и самом контракте отсутствует информация о возможности внесения изменений в объемы работ, изменений потребности в работах, что является нарушением п. 4.1. и 5 статьи 9 Федерального закона № 94-ФЗ.

6. В нарушение пункта 4 Постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2010 № 1191 «Об утверждении положения о ведении реестра государственных и муниципальных контрактов, а также гражданско– правовых договоров бюджетных учреждений на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования официальным сайтом в сети Интернет, на котором размещается указанный реестр» ( далее- Порядок № 1191), УКС не направлял для размещения на сайте Сведения о муниципальном контракте. Указанным пунктом предусмотрено «4. Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня заключения контракта (его изменения) направляет через официальный сайт сведения о контракте (его изменении) по форме согласно [приложению № 1](#Par146) для включения их в реестр контрактов».

7. В нарушение части 2,3 статьи 18 Федерального закона № 94-ФЗ УКС, ни по одному из заключенных контрактов сведения об исполнении (о прекращении действия) контрактов не разместил на общероссийском сайте, указанной статьей сведения об исполнении контракта следовало разместить в течение 3-х рабочих дней.

8. На официальном сайте в сети Интернет [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) размещена недостоверная информация о муниципальном контракте№ 07/26-2 от 26.07.2013. Муниципальный контракт на момент проверки не исполнен, при этом на сайте имеет статус «Закупка завершена».

9. Неисполнение получателями бюджетных средств законодательства в части размещения информации в реестре контрактов о заключении, изменении, исполнении муниципальных контрактов свидетельствует о том, что не осуществляется контроль в соответствие с Порядком № 60, что является нарушением части 5 статьи 219 БК РФ.

10. Администрация г. Бодайбо и района не вносила изменения в объем финансирования муниципальной программы в части внебюджетных средств, весь объем финансирования за счет внебюджетных источников в паспорте программы распределен на 2015 год.

11. За счет внебюджетных источников УКС заключил договоров, на сумму 9 988 091,35 рублей, что классифицируется как нарушение части 1 статьи 79 БК КФ .

12. Исходя из условий Соглашений о социальном партнерстве внебюджетные средства предоставляются путем оплаты за выполненные строительные работы на прямую подрядчику – *без зачисления данных денежных средств в бюджет муниципального образования г. Бодайбо и района.* Ревизионная комиссия отмечает, что такой порядок исполнения получателем бюджетных средств бюджетных обязательств заключенных за счет внебюджетных источников, приводит фактически, к уклонению получателя бюджетных средств от проведения конкурсных процедур, предусмотренных действующим законодательством при размещении муниципальных заказов.

13. Необоснованное завышение стоимости работ по всем муниципальным контрактам**,** согласно актов выполненных работ (КС-2) за 2013-2014 год составила 573 552,19 рублей**,** выразившиесяв отражение дважды в актах выполненных работ суммы сметной прибыли.

14.Неэффективное использование бюджетных средств в сумме 331 480,00рублей (статья 34 БК РФ),выразившиеся в не подтверждении подрядчиком выполненных работ за счет непредвиденных расходов.

15. Выявлено расхождение кадастровой стоимости принятой к бухгалтерскому учету на 0,45 рублей.

16. Нарушение пункта 1.3 Положения № 160,а именно в неполном и достоверном отражение в бухгалтерском учете всех произведенных расходов при строительстве 16-ти квартирного жилого дома.

17. Нарушение статьи 53 Градостроительного кодекса РФ,выразившиеся в не проведении Администрацией г. Бодайбо и района мероприятий для осуществления строительного контроля.

18. Не выполнение Порядка № 157-п в части составления отчетности по реализации муниципальной программы ( нарушение пунктов 33,34,35 Порядка № 157-п).

По результатам контрольного мероприятия субъекту проверки направлен акт по результатам проверки .