**Информация о результатах проведённого контрольного мероприятия «Проверка использования средств муниципальной целевой программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании г. Бодайбо и района на 2011-2013 годы»**

Контрольное мероприятие «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании г. Бодайбо и района на 2011-2013 годы» проводилось в соответствии Плана работы Ревизионной комиссии г. Бодайбо и района на 2014 год, распоряжения Председателя Ревизионной комиссии г. Бодайбо и района на проведение контрольного мероприятия.

 Объектом контрольного мероприятия является Администрация г. Бодайбо и района.

 Цель проведения контрольного мероприятия: Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью), целевым использованием средств муниципальной целевой программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании г. Бодайбо и района на 2011-2013 годы»

Проверка осуществлялась в период с 25 сентября 2014 года по 12 ноября 2014 года.

В результате контрольного мероприятия установлено:

 Муниципальная целевая программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании г. Бодайбо и района на 2011-2013 годы» (далее - МЦП), утверждена постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 14.09.2010 г. № 421-п, с последними изменениями и дополнениями.

Заказчик Программы: Администрация муниципального образования г. Бодайбо и района.

Реализация программных мероприятий возлагается на ответственных исполнителей, которыми являются:

1.Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации г.Бодайбо и района.

2. Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации г. Бодайбо и района.

3. ОГУ «Центр занятости населения г. Бодайбо» (по согласованию).

4. Координационный Совет по поддержке малого бизнеса и предпринимательства при администрации муниципального образования г.Бодайбо и района.

Задачи Программы:

1. Совершенствование правовых и организационных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Бодайбинского района.

2. Совершенствование системы получения субъектами малого и среднего предпринимательства информационной и консультационной поддержки.

3. Развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства.

4. Устранение административных барьеров, препятствующих развитию малого и среднего предпринимательства.

 5. Создание новых рабочих мест и развитие самозанятости населения.

6. Создание условий для развития молодежного предпринимательства.

7. Укрепление социального статуса и формирование положительного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве.

Контроль над исполнением Программы осуществляется администрацией г. Бодайбо и района, Думой г. Бодайбо и района.

Период реализации Программы определен - 2011-2013 годы.

В реестре расходных обязательств объем средств на исполнение расходного обязательства по МЦДП «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании г. Бодайбо и района на 2011-2013 годы» предусмотрены в объеме – 700тыс. руб.: в том числе – 2011 год- 200 тыс.руб.; 2012 год- 250тыс.руб., 2013 год – 250тыс.руб.

Основной целью Программы является: содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования г.Бодайбо и района.

Бюджетные ассигнования 2011 года освоены на 100% и израсходованы на опубликование информаций, статей и т.д. в газете «Ленский шахтер», бюджетные ассигнования 2012 года освоены на 90,48%, в 2013 году освоение составило – 32%.

По данной Программе также поступали средства областного бюджета в виде субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства по поддержке начинающих – гранты начинающим на создание собственного бизнеса.

По данной Программе также поступали средства областного бюджета в виде субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства по поддержке начинающих – гранты начинающим на создание собственного бизнеса в размере 300000 рублей.

Ревизионная комиссия в ходе проверки отметила, что в материалах предоставленных для проверки не было документов, подтверждающих расходование средств субсидии Зайнулиным С.Г. на заявленные цели.

В нарушение подпунктов «б»,«в» и «г» пункта 2.2 раздела 2 Соглашения индивидуальным предпринимателем не предоставлены отчеты о расходовании средств субсидии. Со своей стороны Администрация г. Бодайбо и района также не истребовала данные отчеты и подтверждающие документы.

В 2013 году в бюджет муниципального образования областным бюджетом предоставлена субсидия на реализацию мероприятий муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства по поддержке начинающих – гранты начинающим на создание собственного бизнеса в сумме 600000 рублей.

При анализе отчетов предоставляемых предпринимателями выявлено, что данные отчетов и подтверждающие документы, приложенные к отчетам, в ряде случаев не идентичны. Это свидетельствует о недостаточном контроле Администрации за целевым расходованием средств субсидии.

Также Получателями субсидии предоставлено для отчета только Приложение № 1 к Соглашениям.

В нарушение подпункта «в» пункта 2.2 раздела 2 Соглашения индивидуальными предпринимателями не предоставлены отчеты о достижении целевых показателей.

Из этого следует, что Администрацией г. Бодайбо и района не установлен должный контроль за целевым расходованием средств субсидии.

Администрация г. Бодайбо и района являясь основным разработчиком и координатором Программы, не проводила анализ достигнутых результатов. Не был проведен анализ целевых индикаторов и показателей результативности Программы, не оценивалась эффективность использования средств местного бюджета. Также не сделан вывод, о целесообразности разработки данной Программы в дальнейшем. Тем самым были нарушены положения статьи 179 Бюджетного кодекса РФ.

Расходы на реализацию Программы в 2011-2013 годы складывались, главным образом, из расходов на опубликование материалов в средствах массовой информации и софинансирование субсидии предоставляемой областным бюджетом в рамках областной Программы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства на территории Иркутской области.

За счет средств субсидии пять индивидуальных предпринимателей смогли начать свой бизнес и расширить имеющийся.

Из материалов проведённого контрольного мероприятия следует, что реализация запланированных мероприятий целиком и полностью зависит от объёма бюджетных средств на её выполнение.

 По результатам контрольного мероприятия субъекту проверки направлен акт по результатам проверки.