**Информация о результатах проведённого экспертно – аналитического мероприятия** **по теме «Проверка эффективности использования бюджетных средств, выделенных по подпрограмме «Организация , оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков Бодайбинского района в летнее время» на 2013-2014 годы.**

 Экспертно – аналитическое мероприятие «Проверка эффективности использования бюджетных средств, выделенных по подпрограмме «Организация , оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков Бодайбинского района в летнее время» на 2013-2014 годы проводилось на основание Распоряжения Председателя Ревизионной комиссии г. Бодайбо и района ( далее – Ревизионная комиссия), плана работы Ревизионной комиссии на 2015 год.

 Объектом экспертно – аналитического мероприятия является Управление образованием г. Бодайбо и района (далее – Управление образования).

 Цель проведения контрольного мероприятия: Осуществление контроля и определение законности и эффективности использования средств по подпрограмме «Организация оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков Бодайбинского района в летнее время» на 2013-2014 годы».

Проверка осуществлялась в период с 17 августа– 25 сентября 2015 года.

 Результат экспертно- аналитического мероприятия :

 Финансирование мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время в 2013 году осуществлялось в рамках реализации Долгосрочной муниципальной целевой программы « Развитие системы образования города Бодайбо и района на 2013-2015годы» включающая в себя подпрограмму «Организация оздоровления и занятости детей и подростков в летнее время», утвержденной постановлением администрации города Бодайбо и района от 20.09.2012 № 495-п. В 2014 году действует Долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие системы образования города Бодайбо и района на 2013-2016годы», включающая в себя подпрограмму «Организация оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков Бодайбинского района в летнее время», утвержденная постановлением администрации города Бодайбо и района от 17.04.2014 №203-пп.

 Плановый объем финансирования подпрограммы на 2013 год составил 3433,0 тыс.руб., на 2014 год 3313,0 тыс.руб. за счет средств бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год реализации подпрограммы | Доведенные бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы  | Фактическое исполнение программы | Отклонения ( гр.2-гр.3) | Эффективность реализации программы в % ( гр.3/гр.2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2012 | 2 148,0 | 2 145,0 | 3,0 | 99,9 |
| 2013 | 3 289,0 | 3 011,3 | 277,7 | 91,6 |
| 2014 | 3 313,0 | 2 507,9 | 805,1 | 75,7 |

В среднем процент оздоровления и занятости детей в каникулярное время за 2013-2014 годы за счет средств бюджета не превышает 50% от общего количества учащихся, среди них дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, которым предоставлена льгота и составляет 22%..

 Выявлены нарушения и замечания в ходе экспертно -аналитического мероприятия:

- в 2013 году имеются отклонения объемов бюджетных ассигнований по сравнению с паспортами муниципальных программ, что является в нарушением статьи 179 БК РФ;

- в паспорте подпрограммы не отражены средства поступающие от родителей за пребывание детей в лагерях с дневным пребыванием. Данные средства являются одним из источников исполнения подпрограммы;

- Основное неисполнение подпрограммы выявлено в 2014 году по задаче «Организация питания детей в летний период» в сумме 697,78 тыс.рублей, а именно по организации оздоровительного питания. По объяснению Управления образования ( письмо от 09.09.2015 № 872) основное неисполнение составляет по дошкольным организациям в связи с тем, что 70% процентов дошкольных организаций были закрыты по причинам проведения ремонтов, а также с целью экономии средств по заработной плате.

*-* По мнению Ревизионной комиссии данный факт свидетельствует о том, что Управлением образования при планировании вышеуказанных показателей проводится недостаточный анализ посещения детей в дошкольных организациях в летний период, заблаговременно не планируются проведение ремонтов в дошкольных учреждениях, что приводит к неэффективному использованию средств ( ст. 34 БК РФ) на сумму 697,7 тыс.рублей.;

- в 2013-2014 годах неиспользованные бюджетные ассигнования по задаче « Страхование детей , участвующих в летних оздоровительных мероприятиях» составили :- в 2013 году 71,5тыс.рублей, что составляет 40,4% от бюджетных ассигнований ;-в 2014 году 67,2 тыс.рублей , что составляет 42,3% от бюджетных ассигнований. По объяснению Управления образования бюджетные ассигнования не исполнены в связи с уменьшением цены. По мнению Ревизионной комиссии данные объяснения не являются достоверными, так как фактически исполнено в 2014 году 49,4 тыс.рублей при количество застрахованных детей 946,что превышает уровень 2013года на 0,9 тыс.рублей, а количество детей уменьшилось к показателям 2013года всего на 10 человек. Данный факт, классифицируются как неэффективное использование бюджетных средств в сумме 138,7 тыс.рублей ( т.34 БК РФ).

 Постановлением № 338-пп от 10.07.2014 « Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования г. Бодайбо и района в новой редакции» разработана и утверждена Методика оценки эффективности реализации программ.

 Согласно заключения Администрации г. Бодайбо и района об исполнении муниципальных программ в муниципальном образовании г. Бодайбо и района в 2014 году установлено:

- целевые показатели Муниципальной программы « Развития системы образования г. Бодайбо и района на 2013-2016 годы» выполнены в полном объеме и программа является эффективной,

- подпрограмма « Организация оздоровления и занятости детей и подростков в летнее время»- бюджетная эффективность Подпрограммы составляет -76%. Степень достижения цели ( задач) Подпрограммы равна 0,76, а именно уровень эффективности реализации подпрограммы *удовлетворительный.*

 Также следует отметить, что в 2012-2014 гг. отмечено ежегодное увеличение бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы, а фактическое исполнение не выполняется в полном объеме. В 2014 году фактическое исполнение подпрограммы уменьшилось на 503,4 тыс.рублей или на 16,8 % к уровню 2013 года, при этом численность детей ,охваченных отдыхом в 2014 году уменьшилось на 10 человек к уровню 2013 году, и на 149 человек к уровню 2012 года.

 По мнению ревизионной комиссии целевые индикаторы и показатели подпрограммы не дают точной оценки исполнения. В связи с тем , что задача подпрограммы « Обеспечение в приоритетном порядке отдыхом , занятостью детей и подростков , нуждающихся в социальной поддержке государства» , а именно организация питания детей в летний период в 2014 году выполнена на 49,8% ( на 38,9 % меньше к уровню 2013 года, на 50,2 % меньше к уровню 2012 года) , а плановая численность детей охваченных летним отдыхом выполнена в полном объеме, что вызывает сомнения в достоверности целевых индикаторов и показателей подпрограммы.

 По результатам контрольно –экспертного мероприятия субъекту проверки направлено заключение по результатам проверки .