**Информация о результатах проведённого контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования межбюджетных трансфертов, предоставляемых на развитие и поддержку социальной, инженерно-коммунальной инфраструктуры из бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района бюджетам поселений Бодайбинского района в 2015- истекший период 2016 года»**

Основанием для проведения контрольного мероприятия являются Распоряжение Ревизионной комиссии г. Бодайбо и района (далее – Ревизионная комиссия) на проведение контрольного мероприятия от 26.09.2016 г. № 36-п, от 01.11.2016 № 45-п, план работы Ревизионной комиссии г. Бодайбо и района на 2016 год.

Объект контрольного мероприятия: администрация Кропоткинского городского поселения; финансовое управление г. Бодайбо и района; МКУ «Централизованная бухгалтерия администрации г. Бодайбо и района».

Цель контрольного мероприятия: проверка правомерности, целевого и эффективного расходования межбюджетных трансфертов, предоставляемых на развитие и поддержку социальной, инженерно-коммунальной инфраструктуры из бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района бюджетам поселений Бодайбинского района в 2015-2016 годах.

Контрольное мероприятие показало:

1.Сумма возврата МБТ выделенная в 2016 году Кропоткинскому городскому поселению составила 1222572,04 рублей. Кассовый расход составил 807548,02 рублей.

2. На средства МБТ и заключены муниципальные контракты:

- муниципальный контракт № 013430000451600341-0158258-01 от 19.07.2016 «Замена кровли многоквартирного жилого дома в п. Кропоткин по ул. Пушкина д.29» на сумму 449761,70 рублей;

- муниципальный контракт № 0134300004516000340 от 19.07.2016 «Замена кровли многоквартирного жилого дома в п. Кропоткин по ул. Заречная д.12» на сумму 357786,32 рубля.

3. Ревизионная комиссия провела визуальное обследование выполненных работ. В ходе обследования установлено следующее. Подрядчиком не были выполнены работы:

1. Смена обрешетки с прозорами: из брусков толщиной 50мм и выше;

2. Ремонт деревянных элементов конструкции крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон;

3. Устройство: слуховых окон;

4. Устройство: фронтонов;

5. Устройство: карнизов;

6. Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (фактически 30% мусора осталось не вывезено).

**Общая сумма не выполненных Подрядчиком работ по дому составила 124498,75 рублей.**

В данном случае Заказчиком нарушены пп. 5.1.4., 5.2.10, 5.2.11 Контракта, предусматривающие осуществление контроля за выполнением работ.

**Оплата фактически не выполненных на момент проверки работ, при наличии подписанных Заказчиком актов выполненных работ, классифицируется как нецелевое использование бюджетных средств. (ст. 306.4 БК РФ).**

3. **Заказчиком не была предъявлена Подрядчику неустойка за ненадлежащее исполнение работ по контракту (пункт 7.3). Сумма данной неустойки составляет 44976,17 рублей (10% цены Контракта)**.

Пунктом 8.9 Контракта предусмотрено «в случае не исполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту обеспечение исполнения Контракта переходит Заказчику в размере неисполненных обязательств». В данном случае обеспечение Контракта должно в полном объёме быть истребовано Заказчиком.

**В целом потери бюджета поселения от непредъявления санкций составили 146426,19 рублей.**

По результатам контрольного мероприятия объекту проверки направлен отчет и направлено представление. На главу поселения составлен протокол об административном правонарушении.