**Информация по результатам проведения совместного с Контрольно-счетной палатой Иркутской области контрольного мероприятия «Проверка законного и эффективного ( экономного и результативного) использования средств областного и местных бюджетов, направленных на оплату проектных работ , услуг по проведению экспертизы в строительстве в 2016-2018 годах и истекшем периоде 2019 года»**

 Контрольное мероприятие по результатам проведения совместного с Контрольно-счетной палатой Иркутской области контрольного мероприятия «Проверка законного и эффективного ( экономного и результативного) использования средств областного и местных бюджетов, направленных на оплату проектных работ , услуг по проведению экспертизы в строительстве в 2016-2018 годах и истекшем периоде 2019 года» проводилось на основании Плана Ревизионной комиссии муниципального образования г. Бодайбо и района на 2019 год, распоряжения председателя КСП Иркутской области от 26.07.2019 № 36-П, распоряжения и.о. председателя Ревизионной комиссии от 01.08.2019 №54-п, распоряжения председателя Ревизионной комиссии от 12.09.2019 № 58-п, от 18.10.2019 № 70-п.

Объект контрольного мероприятия: Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района», Администрация г. Бодайбо и района (по необходимости).

 Цель контрольного мероприятия:

- провести анализ нормативно- правового регулирования деятельности и расходных обязательств в сфере производства проектных работ, оказания услуг по проведению экспертизы в строительстве;

-провести проверку законного и эффективного (экономного и результативного) использования средств местного бюджета, направленных на оплату проектных работ, услуг по проведению экспертизы в строительстве.

Контрольное мероприятие показало, бюджетные ассигнования на оплату проектных работ, услуг по проведению экспертизы в строительстве за проверяемый период предусмотрены в муниципальной программе «Строительство, реконструкция капитальные и текущие ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района на 2015-2020 годы», утвержденной Постановлением администрации г. Бодайбо и района от 10.11.2014 № 515-п «Об утверждении муниципальной программы» ( с изменениями и дополнениями от 04.04.2019 № 56пп) за счет средств бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района в сумме 2083,8 тыс.рублей. Муниципальные контракты, договоры, договоры – подряда на выполнение проектных работ, услуг по проведению экспертизы в строительстве заключены в проверяемом периоде в общей сумме на 1688,2 тыс.рублей. Общая сумма расходов на 01.08.2019 составила 1411,4 тыс.рублей ( приложение №1,2 к отчету).

 По двум объектам социального назначения, работа по проектированию которых началась в 2015 году (школа на 250 мест в п. Мамакан Бодайбинского района, Реконструкция МКУ «Культурно-досуговый центр г. Бодайбо» осуществляется строительство.

В ходе контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения и недостатки:

1. Не обеспечена своевременная и качественная подготовка нормативных правовых актов, регламентирующих инвестиционную деятельность в муниципальном образовании г. Бодайбо и района:

 1.1. Администрацией г. Бодайбо и района не утвержден нормативно-правовой акт, определяющий возникновение расходных обязательств на проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации, на разработку проектной документации (стадия проект ) по объекту «Реконструкция МКУ « Культурно-досуговый центр в г. Бодайбо»**,** на выполнение авторского надзора, технического надзора за строительством школы среднего ( полного) образования на 205 учащихся в поселке Мамакан, что является **нарушением** части 1,2 статьи 86 Бюджетного кодекса РФ.

1.2. Администрация г. Бодайбо и района в связи с изменением на момент проверки объема бюджетных инвестиций на строительство школы среднего (полного) образования на 250 учащихся в п. Мамакан Бодайбинского района» (далее - школы) предусмотренных муниципальной программой (в редакции Постановления администрации г. Бодайбо и района от 04.04.2019 № 56-пп) в 2017 году в сумме 20260,7 тыс.рублей, в 2018 году в сумме 103004,4тыс.рублей, в 2019 году 186,6 тыс.рублей и изменением сметной стоимости объекта капитального строительства школы в 2018 году в сумме 386893,7 тыс.рублей, не вносила изменения в Постановление администрации г. Бодайбо и района от 20.04.2016г. № 69-п «О принятие решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций из бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района на строительство школы среднего (полного) образования на 250 учащихся в п. Мамакан Бодайбинского района», что является **нарушением** пункта 2 статьи 79 Бюджетного кодекса РФ, пункта 10 Порядка принятия решений о подготовке, реализации и осуществления бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности муниципального образования г. Бодайбо и района, утвержденного постановлением Администрации г. Бодайбо и района от 14.04.2015г. № 104-п ( далее- Порядок от 14.04.2015г. № 104-п.).

 1.3. Администрация г. Бодайбо и района не разработала постановление о принятии решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций из бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района на реконструкцию здания муниципального казенного учреждения «Культурно-досуговый центр города Бодайбо и района», что является **нарушением** пункта 2 статьи 79 Бюджетного кодекса РФ, пунктов 6, 8, 9 Порядка от 14.04.2015г. № 104-п.

 1.4. В сводных сметных расчетах **отсутствует** дата утверждения, дата составления документа, подпись и наименование заказчика. А также отсутствует утвержденный УКС документ, подтверждающий окончательный вариант сметной стоимости строительства с учетом индекса дефлятора по объекту капитального строительства школа.

 1.5. В порядке осуществления бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности (Порядок от 14.04.2015г. № 104-п) **не определено**, что расходы*,* заключенные в целях выполнения проектных и ( или) изыскательских работ на основании муниципальных контрактов, также связаны с целью осуществления бюджетных инвестиций*.*

 2. В **нарушение** пункта 5 статьи 87 Бюджетного кодекса РФ, пп. а п. 7 Порядка ведения реестра расходных обязательств муниципального образования г. Бодайбо и района, утвержденного постановлением от 07.12.2016г. № 254-п «Об утверждении Порядка ведения реестра расходных обязательств муниципального образования г. Бодайбо и района» администрация г. Бодайбо и района **не обеспечила** полноту и достоверность информации предоставляемой в финансовое управление г. Бодайбо и района для ведения реестра расходных обязательств муниципального образования г. Бодайбо и района.

 3. Нарушение законодательства о контрактной системе при осуществлении закупок.

 3.1. **Нарушение** части 2 статьи 34 Федерального Закона № 44-ФЗ(Контракта от 12.10.2018г. № ПДс-2734п-2734п/10.18) не содержит условия, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

 3.2. В преамбуле контракта от 12.10.2018г. № ПДс-2734п-2734п/10.18 **не учтен** пункт статьи 93 Федерального Закона №44-ФЗ, для определения конкретного случая, когда заказчик может осуществлять закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), а также **не определен** источник финансирования.

 3.3. Установлены случаи (11 случаев) несвоевременного перечисления УКС средств местного бюджета за выполненные работы Исполнителю, что является **нарушением** статья 711 ГК РФ и условий договора.

 3.4. Выявлены случаи ( 3 случая) заключения УКСом договоров в одно и тоже время, на сумму до 100 тысяч рублей (на основании подпункта 4 части 1 статьи 93 Федерального Закона № 44-ФЗ), на выполнение одних и тех же работ, одновременно с одним исполнителем и с учетом того, что выполнение работ направлены на выполнение единого комплекса работ, *может рассматриваться как искусственное дробление одного вида работ, с целью*  ***ухода от проведения конкурентных процедур*** *в нарушение статьи 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и части 2 статьи 8 Федерального закона № 44-ФЗ.*

 3.5. В связи с ненадлежащим исполнением обязанностей по договорам подряда № 2017/001 от 15.07.2017, № 2017/002 от 15.07.2017, 2017/003 от 15.07.2017, 2017/004 от 15.07.2017, а именно неполучения положительного заключения экспертизы проектной документации, УКС **не организовал** работу, в соответствии с пунктами 7.2.,7.3. данных договоров, об уплате неустоек (штрафов, пеней).

 3.6. Заключение главным распорядителем средств бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района договоров и их оплата за счет внебюджетных источников в рамках соглашений о социальном партнерстве *не обеспечивает принцип конкуренции, где любое заинтересованное лицо имеет возможность в соответствии с законодательством Российской Федерации стать поставщиком (подрядчиком, исполнителем).*

 4. **В нарушение** пункта 31 Инструкции № 162н, пункта 23, 129 Инструкции № 157н на 01.01.2019 года **несвоевременно отражены в бухгалтерском учете** на счете 010600000«Вложения в нефинансовые активы» с применение группировочного счета 010611000 «Вложения в основные средства», фактически произведенные вложения в объекты капитального строительства ( 2 случая на сумму 728,6 тыс.рублей ). *Данный факт рассматривается как отражение недостоверной информации в форме 050190 на 01.01.2019 при формировании годовой бухгалтерской отчетности, а также как некачественное проведение инвентаризации нефинансовых активов и недостоверным отражением результатов в инвентаризационной описи № 00000003 от 19.11.2018.*

5. Установлены случаи **не соответствия** сметной стоимости строительства по объектам капитального строительства ( школа на 2015 учащихся), утвержденной сметной стоимости строительства при формирование формы 050190 ( на отчетную дату 01.01.2018, на 01.01.2019) , что является  **нарушением** пункта 173.1 инструкции № 191ни*рассматривается как отражение* ***недостоверной информации*** *при формировании годовой бухгалтерской отчетности в составе формы 050190 на 01.01.2018, формы 050190 на 01.01.2019 ( 2 случая, сумма расхождений в пером случаи – 28622,9 тыс.рублей ( увеличение сметной стоимости) , сумма расхождений во втором случаи - 63972,4 тыс.рублей ( увеличение сметной стоимости) .*

6. **Не приняты к бухгалтерскому учету** в качестве объектов нефинансовых активов на счете 010600000 «Вложения в нефинансовые активы» с применение группировочного счета 010611000 в общей сумме фактических расходов по объекту капитального строительства «Реконструкция МКУ «Культурно-досуговый центр г. Бодайбо» расходы произведенные золотодобывающими предприятиями на основании заключенных соглашений о социально-экономическом сотрудничестве (Соглашение № ПВ 363-18 от 13.07.2018 , №№ 05-72-39/13 за работы по корректировке проектной сметной документации (( рабочий проект), (стадия проект)), на основании письменных запросов администрации г. Бодайбо и района и заключенного в 2019 году администрацией г. Бодайбо и района за счет внебюджетных источников с ООО «Северный ветер» договора от 21.03.2019 № 294-19 в сумме 3000,0 тыс.рублей *.*  Данный факт может рассматривается, как **нарушение** пункта 1.3 Положения № 160, а именно **в неполном и достоверном отражение в бухгалтерском учете** всех произведенных расходов по данному объекту. По мнению Ревизионной комиссии, данные расходы должны отразиться в бухгалтерском учете в составе доходов, для определения полной балансовой стоимости объекта при вводе его в эксплуатацию.

 По результатам контрольного мероприятия Ревизионная комиссия направила получателю бюджетных средств (МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района»), главному распорядителю бюджетных средств (Администрации г. Бодайбо и района) представления для рассмотрения и принятие мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, и привлечению к ответственности должностных лиц виновных в допущенных нарушениях. Для дачи правовой оценки в части нарушения статьи 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и части 2 статьи 8 Федерального закона № 44-ФЗ., информация направлена в Прокуратору г. Бодайбо и района.